## Sheet1
Tarefa | Data de Início | Data de Término
Definição da Linha de Pesquisa | 2014-01-26 | 2014-02-28
Entrega de Cronograma, referências e 2 resumos | 2014-03-05 | 2014-03-07
Definição do tema | 2014-03-01 | 2014-03-24
Revisão/Pesquisa bibliográfica | 2014-03-01 | 2014-04-04
Triagem de material para leitura | 2014-04-05 | 2014-04-18
Delimitação do problema | 2014-04-19 | 2014-05-23
Hipóteses de pesquisa | 2014-05-24 | 2014-05-30
Leitura e documentação | 2014-05-31 | 2014-08-29
Elaboração da monografia | 2014-08-30 | 2014-10-31
Revisão do Projeto | 2014-11-01 | 2014-11-12
Apresentação do Trabalho | 2014-12-01 | 2014-12-05
Entrega da monografia oficial e encadernada | 2015-02-02 | 2015-02-06